## Timeline Kerja
TIMELINE PENGERJAAN TUGAS BESAR
No | Kegiatan | April - Mei 2024
|  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4
|  | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20
Pelaksanaan Kegiatan Secara Umum
1 | Pengisian Asisten Kelompok | bar: 2024-04-28
2 | Asistensi 1 | bar: 2024-04-29 to 2024-05-03
3 | Asistensi 2 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-10
4 | Pengumpulan | bar: 2024-05-17 to 2024-05-18
5 | Demo | bar: 2024-05-20
Meeting
1 | Meeting 1 | bar: 2024-04-28
2 | Meeting 2 | bar: 2024-05-01
3 | Meeting 3 | bar: 2024-05-05
4 | Meeting 4 | bar: 2024-05-09
5 | Meeting 5 | bar: 2024-05-13
6 | Meeting 6 | bar: 2024-05-17
Spesifikasi Program
1 | F01 - Register | bar: 2024-04-28 to 2024-04-30
2 | F02 - Login | bar: 2024-04-28 to 2024-04-30
3 | F03 - Logout | bar: 2024-04-28 to 2024-04-30
4 | F04 - Menu & Help | bar: 2024-04-28 to 2024-05-01
5 | F05 - Monster | bar: 2024-05-01 to 2024-05-04
6 | F06 - Potion | bar: 2024-05-01 to 2024-05-04
7 | F07 - Inventory | bar: 2024-05-01 to 2024-05-04
8 | F08 - Battle | bar: 2024-05-05 to 2024-05-08
9 | F09 - Arena | bar: 2024-05-05 to 2024-05-08
10 | F10 - Shop & Currency | bar: 2024-05-05 to 2024-05-09
11 | F11 - Laboratory | bar: 2024-05-09 to 2024-05-12
12 | F12 - Shop Management | bar: 2024-05-09 to 2024-05-12
13 | F13 - Monster Management | bar: 2024-05-09 to 2024-05-12
14 | F14 - Load | bar: 2024-04-28 to 2024-05-01
15 | F15 - Save | bar: 2024-04-28 to 2024-05-01
16 | F16 - Exit | bar: 2024-04-28 to 2024-05-01
Spesifikasi Bonus
1 | B01 - Git Best Practice | bar: 2024-05-12 to 2024-05-15
2 | B02 - Typing | bar: 2024-05-12 to 2024-05-15
3 | B03 - Monster Ball | bar: 2024-05-12 to 2024-05-15
4 | B04 - JACKPOT! | bar: 2024-05-12 to 2024-05-15
5 | B05 - Peta Kota Danville | bar: 2024-05-12 to 2024-05-15
Laporan
1 | Cover | bar: 2024-04-28 to 2024-04-29
2 | Pernyataan Kelompok | bar: 2024-04-28 to 2024-04-29
3 | Daftar Isi | bar: 2024-05-15 to 2024-05-17
4 | Daftar Tabel | bar: 2024-05-15 to 2024-05-17
5 | Daftar Gambar | bar: 2024-05-15 to 2024-05-17
6 | Deskripsi Persoalan | bar: 2024-04-28 to 2024-04-30
7 | Daftar Pembagian Kerja | bar: 2024-05-14 to 2024-05-17
8 | Checklist hasil rancangan | bar: 2024-05-14 to 2024-05-17
9 | Desain command | bar: 2024-05-13 to 2024-05-17
10 | Desain kamus data | bar: 2024-05-13 to 2024-05-17
11 | Desain dekomposisi algoritmik dan fungsional program | bar: 2024-05-13 to 2024-05-17
12 | Spesifikasi untuk tiap modul/prosedur/fungsi yang dibuat | bar: 2024-05-14 to 2024-05-17
13 | Tangkapan Layar | bar: 2024-05-15 to 2024-05-17
14 | Lampiran : Hasil Pindai Form Asistensi | bar: 2024-04-29 to 2024-05-10
Aspek Lain
Design | bar: 2024-05-03 to 2024-05-16
Test | bar: 2024-05-03 to 2024-05-17